Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1

Утверждаю

Директор школы

__________ Л. Ю. Кудашева

«__» ___________   2010 г.

План – график

подготовки и введения ФГОС НОО

в МОУ СОШ № 1

г. Новая Ляля

2010 г.

Цель: разработка направлений деятельности администрации школы и педагогического коллектива по введению ФГОС НОО.

Осуществление данной цели предполагает решение ряда задач:

- анализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС НОО,

- определение проблем в данном направлении, требующих эффективного решения,

- выработка направлений деятельности администрации школы и педагогического коллектива по введению ФГОС НОО,

- разработка современной модели обучения и воспитания младших школьников, обеспечивающей повышение качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития образования, современными потребностями общества и каждого обучающегося.

Планируемым результатом является готовность педагогического коллектива МОУ СОШ № 1 к введению ФГОС НОО.

Реализация плана рассчитана на 2010-2011 учебные годы.

Методы реализации плана: самоанализ готовности МОУ СОШ №1 к введению ФГОС НОО, коллективный анализ проблем, возникающих в данном направлении, социально-педагогический мониторинг.

Основные направления деятельности по введению ФГОС НОО: деятельность администрации школы, организационно - методическая деятельность, психологическое сопровождение, диагностика, коррекция и развитие обучающихся, работа с  родителями.

1.Деятельность администрации школы по направлениям:

1. Совершенствование нормативно-правовых условий

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Издание и анализ локальных и нормативных актов по введению ФГОС НОО | В течение года | Локальные и нормативные акты по введению ФГОС НОО | Кудашева Л.Ю. |  |
| Внесение изменений в Устав ОУ | По мере необходимости | Устав школы | Кудашева Л.Ю. |  |
| Издание приказа по школе «О создании и полномочиях Совета по подготовке и введению ФГОС НОО». | ноябрь 2010 | Приказ по школе | Кудашева Л.Ю |  |
| Издание приказа по школе «О создании и полномочиях рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО» | ноябрь 2010 | Приказ по школе | Кудашева Л.Ю |  |
| Издание приказа по школе «О разработке плана-графика подготовки и введения ФГОС НОО» | декабрь 2010 | Приказ по школе | Кудашева Л.Ю |  |
| Издание приказа по школе «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе начального общего образования». | Апрель 2011 | Приказ по школе | Кудашева Л.Ю |  |
| Издание приказа по школе «О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов» | Апрель 2011 | Приказ по школе | Кудашева Л.Ю |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | январь-апрель 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Кудашева Л.Ю. |  |
| Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом перехода на ФГОС | август 2011 | Положение об оплате труда | Кудашева Л.Ю. |  |

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-содержательные, информационно-аналитические, мотивационно-целевые, планово-прогностические, организационно-исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно-коррекционные условия.

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самоанализ готовности МОУ СОШ №1 к введению ФГОС НОО | Январь 2010 г. | Карта самоанализа готовности | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. |  |
| Создание Совета и рабочей группы для разработки плана по введению ФГОС НОО | Ноябрь 2010 г. |  | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. |  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Декабрь 2010 | Наличие плана-графика | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка основной образовательной программы НОО образовательного учреждения и утверждение данной программы (включая все разделы ООП) | До июня 2011 | Наличие программного документа | Кудашева Л.Ю., Дюкина Н.Л. Веберова Л.В. Шуплецова О.Н. Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка и утверждение учебного (образовательного) плана, организация его исполнения | Март 2011 | Наличие учебного плана | Дюкина Н.Л. Шуплецова О.Н |  |
| Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности ОУ | Апрель 2011 | Наличие программного документа | Дюкина Н.Л. Веберова Л.В. Шуплецова О.Н Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Информационно-консультативное, научно-методическое обеспечение подготовки педагогов к переходу в инновационный режим работы по ФГОС НОО | В течение 2010-2011 | Система работы по данному направлению | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федераль-ного перечня) | Январь 2011 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения) | май 2011 | Наличие документа | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | До июня 2011 | Наличие плана работы | Кудашева Л.Ю. Рабочая группа по введению ФГОС Учреждения дополнительного образования |  |

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации педагогов через курсы по введению ФГОС НОО | По плану |  | Шуплецова О.Н. |  |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Апрель 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Знакомство с новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Май 2011 | Протокол обсуждения | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |

4. Развитие материально-технической базы с целью

создания условий для введения ФГОС НОО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентаризация основных средств и материально – технических ценностей школы при переходе на ФГОС | Октябрь-ноябрь 2010 | Наличие инвентаризационной описи | Дрозд О.Н. |  |
| Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Сентябрь 2010 | Протокол | Кудашева Л.Ю. Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | Ноябрь 2010 | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Обеспечение учебно – методической литературой по ФГОС НОО методического кабинета | По мере поступле-ния | Наличие литературы | Администрация школы |  |
| Приобретение учебников для первоклассников | Апрель- май 2011 | Наличие учебников | Кудашева Л.Ю. Бородулина Л.Н. |  |
| Приобретение компьютерной и мультимедийной техники, учебно-наглядных пособий | В течение года | Наличие комп.техники | Кудашева Л.Ю. Дрозд О.Н. |  |

5.Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности управления образовательным процессом

по введению ФГОС НОО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по введению ФГОС НОО через сайт образовательного учреждения | В течение года | Размещение информации на сайте школы | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Размещение информации о порядке подготовки и введении ФГОС НОО на сайте школы | Май 2011 | Наличие информации на сайте школы | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |

2. Методическая деятельность

Основные задачи:

1. Определение содержания педагогического процесса в ОУ, способствующего введению ФГОС НОО.

2. Определение эффективных форм подготовки педагогических работников по введению ФГОС НОО, повышение ответственности коллектива по данной проблеме.

3. Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса в ОУ, соответствующего современным требованиям дидактики и возрастной психофизиологической  специфике учащихся.

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение научно-методической литературы, опыта инновационных учебных заведений по введению ФГОС НОО | В течение учебного года | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Оперативное распространение информации о нормативно-правовых и методических разработках при введении ФГОС НОО | В течение учебного года | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Формирование банка научно-методических материалов (в электронном виде) | В течение учебного года | Наличие электронных материалов | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Обеспечение организационной и научно-методической помощи педагогам по введению ФГОС НОО | В течение учебного года | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Внедрение в практическую деятельность новых форм, методов, технологий обучения, в т.ч. здоровьесберегающих, проектных технологий. | В течение учебного года | Применение педагогами новых форм, методов, технологий. | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Практико-ориентированный семинар «Развитие рефлексивного сознания младших школьников» | Октябрь 2010 | Знание возрастных и психологических особенностей младших школьников | Худякова Т.Н. |  |
| Освоение педагогами начальной школы компьютерных технологий, применение их на практике | В течение учебного года | Владение педагогов компьютерными технологиями | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. |  |
| Проведение заседаний ШМО учителей начальных классов, направленных на качественную подготовку к введению ФГОС НОО | В течение этапа | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Михайлова О.В. |  |
| Обобщение опыта работы педагогов по проблемам повышения мотивации обучающихся, эффективного проведения урока, личностно ориентированного обучения и воспитания, активизации деятельностного подхода | В течение учебного года | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Проведение педагогического совета «Мотивация учебных достижений обучающихся: проблемы, пути решения» | Январь 2011 г. | Протокол педсовета | Шуплецова О.Н. Дюкина Н.Л. Худякова Т.Н. |  |
| Участие в научно-практических конференциях, совещаниях различного уровня по введению ФГОС НОО | По плану УО | Представление опыта работы | Шуплецова О.Н. |  |
| Проведение совместного заседания ШМО учителей русского языка и учителей начальных классов по выработке единых требований к результатам учебной деятельности выпускников начальной школы | Сентябрь 2010 г. | Единые требования к результатам учебной деятельности выпускников начальной школы | Михайлова О.В. Маликина Т.В. |  |
| Проведение совместного заседания ШМО учителей математики и учителей начальных классов по выработке единых требований к результатам учебной деятельности выпускников начальной школы | Май 2011 | Единые требования к результатам учебной деятельности выпускников начальной школы | Михайлова О.В. Пономарева О.А. |  |
| Заседание ШМО учителей начальных классов по выработке единых требований к развитию коммуникативных навыков | Апрель 2011 | Единые требования к развитию коммуникативных навыков | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |

3. Психологическое сопровождение

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Практико-ориентированный семинар «Психолого-педагогические условия развития одаренных детей в образовательном процессе» | Октябрь 2010 г. | Протокол, методические материалы | Худякова Т.Н. |  |
| Психологический семинар «Трудные характеры. Выявление и психолого-педагогическая помощь». Два занятия | Декабрь 2010, январь 2011 г. | Протокол, методические материалы | Худякова Т.Н. |  |

- Развитие обучающихся

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В планы воспитательной работы классов включить систему классных часов по направлениям: - по развитию умения учиться, - по самоопределению, - по социальной адаптации (на развитие сотрудничества, толерантности), - по патриотическому воспитанию, - по культуре здоровья. | Сентябрь 2010 | Планы воспитательной работы | Веберова Л.В. |  |
| Разработка и принятие программы «Первоклассник: адаптация в новой социальной среде» (внимание на личностное развитие, на сотрудничество в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты, находить выходы из спорных ситуаций; с включением уроков психологического здоровья). | Июнь 2011 | Программа «Первоклассник: адаптация в новой социальной среде» | Шуплецова О.Н. Худякова Т.Н. Михайлова О.В. Шуклина О.В. |  |
| Работа по программе «Первоклассник: адаптация в новой социальной среде» | С сентября 2011 |  | Худякова Т.Н. Михайлова О.В. Шуклина О.В. |  |
| Организация «Школы будущего первоклассника» для детей, не посещающих ДОУ | Январь 2011 | Реализация программы «Школа будущего первоклассника» | Кудашева Л.Ю. Шуплецова О.Н. Шуклина О.В. |  |
| Привлечение обучающихся к исследовательской деятельности, к участию в олимпиадах, конкурсах | В течение года | Результаты участия детей в конкурсах, олимпиадах, НПК | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Ведение мониторинга здоровья через дневники здоровья | В течение года | Данные мониторинга здоровья | Шуплецова О.Н. Тихомирова Г.А. |  |
| Разработать мониторинговые исследования личностного развития обучающихся, включая результаты учебной деятельности | Апрель 2011 | Мониторинговые исследования | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. Худякова Т.Н. Веберова Л.В. |  |
| Развитие творческого потенциала личности обучающихся через внеурочную деятельность, включая время пребывания в ГПД, летом – в ЛОЛ | В течение года | Детские поделки | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В |  |

    - 5. Работа с  родителями

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активизация работы с родителями детей подготовительных групп ДОУ | В течение года |  | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В Худякова Т.Н. |  |
| Проведение собрания родителей будущих первоклассников с целью информирования о введении ФГОС НОО | Май 2011 | Знание родителями основных положений ФГОС (протокол собрания) | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |
| Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения образовательного запроса для организации внеурочной деятельности | Май 2011 | Результаты анкетирования | Шуплецова О.Н. Михайлова О.В. |  |